УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Межведомственного совета по формированию здорового образа жизни, контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий при Совете Министров Республики Беларусь

27.11.2024 г. № 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МЕР

по повышению эффективности (продвижению) государственного профилактического проекта “Здоровые города и поселки” в части повышения уровня информированности населения об участии населённых пунктов в реализации данного проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
|  | Обеспечить широкое информирование населения с учетом особенностей подачи материала для разных возрастных групп населения в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах о проводимых мероприятиях в рамках реализации государственного профилактического проекта “Здоровые города и поселки” (далее – Проект) | ежемесячно  до 1 января 2026 г. | Областные, городские и районные исполкомы,  Мининформ,  Минздрав,  Минспорт,  Минобразование |
|  | Разработать для каждого населенного пункта (административной территории), реализующих Проект, информационно-образовательные материалы о его целях, задачах, направлениях реализации и проводимых мероприятиях и обеспечить их размещение в общественном транспорте, на информационных стендах во всех исполкомах, объектах социальной инфраструктуры | ежеквартально  до 1 января 2026 г. | Областные, городские и районные исполкомы,  Минздрав,  Минспорт,  Минобразование,  Минкультуры,  Минтранс,  Минтруда и соцзащиты,  МАРТ,  иные заинтересованные |
|  | Обеспечить размещение эмблемы Проекта на входных группах объектов социальной инфраструктуры | 2025 год | Областные, городские и районные исполкомы,  Минздрав,  Минспорт,  Минобразование,  Минтруда и соцзащиты,  Минкультуры,  иные заинтересованные |
|  | Обеспечить разработку и согласование макетов наружной социальной рекламы о реализации Проекта в соответствии с действующим законодательством о рекламе и ее размещение на остановках общественного транспорта, путепроводах, стадионах, рекламных конструкциях и др. | до 1 июня 2025 г. | Областные, городские и районные исполкомы,  Минздрав,  иные заинтересованные |
|  | Обеспечить размещение информации о целях Проекта, его основных направлениях, задачах, населенных пунктах, реализующих Проект, в извещениях об оплате жилищно-коммунальных услуг | ежемесячно  до 1 января 2026 г. | Областные, городские и районные исполкомы,  МЖКХ |
|  | Организовать на каждой административной территории проведение конкурса среди учащихся учреждений образования на лучшую творческую работу по теме “Я живу в здоровом городе (поселке, агрогородке)!” (стикерпак, слоган, рилс, флаер, баннер в интернете, рисунок, плакат, презентация и др.) | до 1 сентября  2025 г. | Областные, городские и районные исполкомы,  Минобразование,  Минздрав,  Минкультуры |
|  | Организовать проведение региональных конкурсов среди журналистов на лучшее освещение реализации Проекта | до 1 сентября  2025 г. | Областные, городские и районные исполкомы,  Мининформ |
|  | Проработать вопрос о размещении на фасадах зданий муралов по тематике реализации Проекта | до 1 июля 2025 г. | Областные, городские и районные исполкомы,  Минздрав, Минстройархитектуры,  иные заинтересованные |
|  | Рекомендовать предприятиям, выпускающим продукцию “здорового” питания, размещение на упаковке продукции эмблемы Проекта | 2025 год | Областные, городские и районные исполкомы,  Минсельхозпрод,  Минпром,  местные предприятия |
|  | Обеспечить на базе учреждений образования, территориальных центров социального обслуживания населения и общественных объединений подготовку волонтеров из числа школьников, студентов и инициативных граждан, в том числе лиц старшего возраста, по продвижению аспектов здорового образа жизни среди населения | ежеквартально  до 1 января 2026 г. | Областные, городские и районные исполкомы,  Минздрав,  Минобразование,  иные заинтересованные |
|  | Разработать для каждой административной территории макеты сервировочных бумажных салфеток с эмблемой Проекта и QR-кодом на информационный ресурс, отражающий информацию о Проекте, и рекомендовать их использование объектами общественного питания при оказании услуг населению | до 1 октября  2025 г. | Областные, городские и районные исполкомы,  Минздрав |
|  | Предоставить информацию о выполнении Дополнительного комплекса мер в Минздрав | до 10 июля 2025 г.  до 10 февраля 2026 г. | Областные, городские и районные исполкомы |