Протокол № 1

Заседания Логойского координационного совета по реализации профилактического проекта «Острошицы- здоровый поселок»

16.12.2019 г. г. Логойск

Место проведения: Логойский районный исполнительный комитет

Председатель: Ераховец Л.Н.

Заместитель председателя: Колосовский А.Б.

Секретарь: Майко Л.И.

Присутствовали члены совета:

Мокшин И.А.

Будько Ю.В.

Гарунович И.В.

Акулич Г.В.

Зеленко Е.Ю.

Макаревич А.В.

Спиридович Ю.И.

Хабарова Т.Л.

**Повестка дня:**

1. О ходе выполнения профилактического проекта «Острошицы- здоровый поселок» за период 2019 года

Доклад: председатель координационного совета Колосовский А.Б., главный врач ГУ «Логойский РЦГЭ»

1. Об внесении изменений в комплексный план мероприятий по реализации профилактического проекта «Острошицы- здоровый поселок» на 2020 год

Доклад: секретарь координационного совета Майко Л.И., заведующая отделом гигиены ГУ «Логойский РЦГЭ»

**Решили:**

1. По первому вопросу:

Колосовский А.Б. сообщил, что за 2019 год какие выполнены мероприятия в соответствии с комплексным планом за 2019 год:

Принято решение Логойского районного исполнительного комитета от 15 февраля 2019 года № 248 «Об определении агрогородка Острошицы Логойского района Минской области для реализации профилактического проекта «Острошицы – здоровый поселок», в соответствии с которым разработан «Комплексный план мероприятий по реализации на территории агрогородка Острошицы Логойского района Минской области профилактического проекта «Острошицы – здоровый поселок» на 2019-2020 годы».

Проведено заседание Острошицкого сельского исполнительного комитета, разработан «План мероприятий по реализации на территории агрогородка Острошицы Логойского района Минской области профилактического проекта «Острошицы – здоровый поселок» на 2019-2020 годы» от 15.02.2019 № 248, утвержден решением Острошицкого сельского исполнительного комитета от 28.02.2019 №35.

Создан координационный совет по реализации профилактического проекта «Острошицы – здоровый поселок» из числа представителей ведомств, участвующих в реализации Комплексного плана.

На сайтах Логойского РИК, а также ГУ «Логойского РЦГЭ» созданы рубрики «Острошицы-здоровый поселок», на которых размещены комплексный план мероприятий, состав координационного совета, паспорт Острошиц.

Было проведено социологическое исследование, путем анкетного опроса, с целью изучения отношения населения аг. Острошицы к своему здоровью и вопросам здорового образа жизни. Проанкетировано 50 человек разного возраста (39 женщин и 11 мужчин), в том числе 22 человека до тридцати лет. Выяснилось, что большинство опрошенных осведомлены о профилактическом проекте (31 человек).

Проводилась диспансеризация населения для раннего выявления патологии, определения уровня здоровья, оценки функциональных резервов. За 11 месяцев 2019 года осмотрено 97% населения агрогородка. К группам здоровья отнесено: Д1- 15 %, Д2- 32 %, Д3—54 %.

Организована работа школы здоровья «Школа здорового образа жизни» на базе Острошицкого ФАПа, лектории здоровья для работников ЧТПУП «Райчонок»-8/89;

Было обеспечено проведение обучающих семинаров для воспитателей и учителей по вопросам ЗОЖ, профилактики заболеваний, зависимостей, пропаганды нравственно-полового воспитания- 2/26; «Здоровье и алкоголь. Роль семьи в ФЗОЖ»- 1/11; «Здоровый образ жизни. Профилактика наркомании, табакокурения»- 1/15.

Было рекомендовано руководителям организаций и учреждений всех форм собственности предусмотреть меры морального и материального стимулирования работников, ведущих здоровый образ жизни. Так, ЧТУП «Райчонок» и СК «Острошицы» исполняет данную рекомендацию.

Созданы зоны свободные от курения: ЧТУП «Райчонок», парк в районе храма Рождества Христова по ул. Центральной. Обеспечено неукоснительное выполнение запрета курения на территориях учреждений, где курение запрещено. Еженедельно проводятся рейды по выполнению решения.

Обеспечено проведение мероприятий по благоустройству согласно плана мероприятий, утвержденного решением Острошицкого сельского исполнительного комитета от 28.02.2019 № 35:

- Благоустройство «Братской могилы советских воинов» (покраска забора, посадка декоративных кустарников, цветов, покос травы)

- благоустройство памятника погибшим жителям (укладка тротуарной плитки деревьев, посадка декоративных кустарников, цветов, посадка живой изгороди из декоративного кустарника)

-благоустройство улицы Центральной: посадка деревьев, кустарников, благоустройство водоема (вырубка кустарника, покос травы),

- благоустройство сквера на развязке ул. Центральная, ул. Красная Зорька (уборка листьев, обрезка деревьев, кустарника)

-благоустройство прилегающей территории ЧТПУП «Райчонок» (ограждение канализационного колодца, посадка декоративных кустов, цветов по ул. Центральной, своевременный покос травы)

- благоустройство прилегающей территории УП «Голдайк» (посадка декоративных кустов, цветов по ул. Центральной, своевременный покос травы)

- благоустройство прилегающей территории Острошицкого СДК (посадка деревьев по ул. Молодежной, посадка декоративных кустов, цветов, своевременный покос травы)

- благоустройство территории и прилегающей территории «Острошицкий УПК д/с СШ»)

-была проведена акция «Посади дерево»

Было организовано проведение спортивно-массовых мероприятий на территории Острошицкого сельского Совета, обеспечено участие населения в районных спортивных соревнованиях (спартакиады «Здоровье», среди трудовых коллективов, ежегодной круглогодичной спартакиады школьников).

 Проведены тематические мероприятия, приуроченные к Единым дням здоровья, акции, круглые столы, вечера вопросов и ответов, дискотеки и т.д., мероприятий, направленные на профилактику неинфекционных заболеваний (далее НИЗ), асоциального поведения, пропагандирующие ЗОЖ: 52/411.

Проведена пропаганда оздоровительных методик, физической культуры и массовых видов спорта для всех слоев населения, с учетом возраста и состояния здоровья- проведено консультирование «Двигательная активность, оздоровительные комплексы физических упражнений для различных возрастов»-1/6.

Проводится сотрудничество с Приходом храма Рождества Христова по вопросам пропаганды идеологии, нравственных ценностей и ЗОЖ- работает выставка «Спасай взятых на смерть».

Были улучшены условия труда на рабочих местах производственных предприятий: ЧТПУП «Райчонок»- установлена дополнительная холодильная камера для хранения готовой продукции, приобретен пресс для прессования ТБО, установлена печь СВЧ в комнату приемы пищи, произведена модернизация с расширением производства для выпуска новых видов продукции; ГУО «Острошицкий УПК д/с СШ»- произведена замена сантехнического оборудования.

Оборудован уголок здорового питания в магазине № 3 «Для Вас» Логойского райпо;

Продолжается реализация педагогического проекта «Формирование культуры здоровья учащихся на 1 ступени общего среднего образования» на 2018-2021 годы на базе ГУО «Острошицкий учебно- педагогический комплекс детский сад-средняя школа Логойского района». В рамках этого проекта проведены ряд мероприятий, в результате которых в учреждении образования отмечается рост сформированности культуры здорового образа жизни учеников, увеличивается численность учеников-участников профилактического проекта, все родители учеников информированы о реализации проекта и поддерживают своих детей. Ученики с интересом посещают факультативы, кружки по интересам, спортивные секции в рамках реализации профилактического проекта, узнают новое для себя о здоровом образе жизни.

Организовано проведение тематических выставок в библиотеке на базе ГУО «Острошицкий учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Логойского района», Острошицкого СДК, Острошицкого СБ по актуальным темам ЗОЖ- к международному дню борьбы с наркотиками-1/8, а также в рамках акции «Беларусь против табака»- 1/10, республиканскому дню Матери- 1/12.

ГУ «Логойский РЦГЭ» и УЗ «Логойская ЦРБ» обеспечена разработка, издание и распространение среди населения аг. Острошицы информационно-образовательных материалов (памятки, листовки) по актуальной тематике охраны здоровья и формирования здорового образа жизни.

Размещен ящик для вопросов, касающихся здоровья (в здании ФАПа).

Обеспечивается проведение обследований противопожарного состояния домовладений граждан (многодетных семей, семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов, участников ВОВ, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками). Проведена широкомасштабная профилактическая акция, проведены выступления в трудовых коллективах организаций по вопросам предупреждения пожаров и гибели людей от них.

Однако, есть не выполненные мероприятия, которые были запланированы на 2019 год: не благоустроены земли общего пользования под спортивные площадки (футбольное поле), не установлены антивандальные тренажеры; не размещен баннер «Острошицы- здоровый поселок»; ФАП не оснащен медицинским оборудованием (не приобретен ЭКГ аппарат, гинекологическое кресло, весы электронные детские); не обеспечена работа вентиляционной системы в пищеблоке ГУО «Острошицкий учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Логойского района». Данные мероприятия не выполнены из-за незапланированного бюджета на 2019 год. В связи с вышеизложенной информацией и с согласованием субъектов хозяйствования предлагаю перенести невыполненные мероприятия на 2020 год.

1. По второму вопросу:

Майко Л.И. об внесении изменений в комплексный план мероприятий по реализации профилактического проекта «Острошицы- здоровый поселок» на 2020 год:

* 1. Острошицкому сельскому исполкому, УЗ «Логойская ЦРБ» Управлению по образованию, спорту и туризму Логойского райисполкома, председателю Логойского филиала Минского областного потребительского общества обеспечить установку пандусов на территории школы, магазинов, ФАПа для создания безбарьерной среды для лиц с особыми потребностями и физически ослабленных лиц.

 Срок исполнения- 3 квартал 2020

* 1. Острошицкому сельскому исполкому, СК «Острошицы»

В целях популяризации физической активности провести благоустройство земель общего пользования под спортивные площадки (футбольное поле, антивандальные тренажеры)

 Срок исполнения – 3 квартал 2020

* 1. Острошицкому сельскому исполкому, руководителям всех предприятий и организаций

Создать зоны свободные от курения

 Срок исполнения – 3 квартал 2020

* 1. Логойскому райисполкому, УЗ «Логойская ЦРБ»

Оснастить ФАП медицинским оборудованием: приобрести ЭКГ аппарат, гинекологическое кресло, весы электронные детские, провести текущий ремонт ФАПа, благоустройство территории, приобретение необходимой мебели.

 Срок исполнения- до 01.11.2020

* 1. ГУО «Острошицкий учебно- педагогический комплекс детский сад- средняя школа», Острошицкому сельскому исполкому

Обеспечить работу вентиляционной системы пищеблока ГУО «Острошицкий учебно- педагогический комплекс детский сад-средняя школа Логойского района»

 Срок исполнения- 2 квартал 2020

* 1. Острошицкому сельскому исполкому, отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Логойского райисполкома

Подготовить и разместить баннер «Острошицы- здоровый поселок» на территории агрогородка Острошицы

 Срок исполнения- 3 квартал 2020

Председатель Логойского координационного Л.Н. Ераховец

совета по реализации

 профилактического проекта

«Острошицы- здоровый поселок»

Секретарь Логойского координационного Л.И. Майко

совета